DAILY PRODUCTION REPORT

Title_______Think Again______________________Date_____Oct. 16____

Director________Mark Dale____________________Production No.__1___

Script Supervisor______Silvia Morgan____________Day___18 of 25_____

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

First Call___1:30 PM_     First Shot___3:07 PM___     Meal___5:15 PM___

First Shot___7:30 PM__    Meal____-----_____     First Shot_____-----____

Wrap____11:38 PM__   Finish___12:42 AM___

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

┌────────┬────────┬────────┬────────┐

│ Scenes │ Pages  │Minutes │ Set-Ups│

│        │        │        │        │

Total in Script   │___24___│___28___│___20___│__138___│

│        │        │        │        │

Taken Previously  │___16___│_20-5/8_│___13___│___92___│

│        │        │        │        │

Taken Today       │____4___│__3-1/8_│____3___│___24___│

│        │        │        │        │

Total to Date     │___20___│_23-6/8_│___16___│__116___│

│        │        │        │        │

To Be Taken       │____4___│__4-2/8_│____4___│___22___│

└────────┴────────┴────────┴────────┘

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Cast Member		   Report	   Report	   Dismiss	   Meals	   Meals

Make-Up 	   on Set 	   on Set	    Out	    In

| Grace Ridgley | 2:00 PM | 3:00 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tommy Mays | 6:00 PM | 7:00 PM | 11:38 PM | 5:15 PM | 6:00 PM |
| Cynthia Thomas | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:37 PM | 5:15 PM | 6:00 PM |
| Loreen Washington | 7:00 PM | 8:30 PM | 11:38 PM | ---- | ---- |
| Steve McLean | 7:30 PM | 8:30 PM | 11:38 PM | ---- | ---- |

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Scenes Shot Today_____7, 5, 21, 12_______________________________

Scheduled Finish Date___10/24_____  Estimated Finish Date____10/23____

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

COMMENTS (Explanation of Delays, Cast and Crew Absenses, etc.)

30-minute delay on Scene 21 because of need to get extra extension cords.

Grip (Tom Coates) had to leave at 10:30 because of a family emergency. This made wrap time extra long.